## Uso de la asignación
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Costo real | Costo de línea base
2024 | T3 | Semana 40 | 3.8345 | 3.8055
| Total T3 |  | 3.8345 | 3.8055
| T4 | Semana 41 | 6.3908 | 6.3424
|  | Semana 42 | 6.3908 | 6.3424
|  | Semana 43 | 778.3884 | 893.7864
|  | Semana 44 | 386.6864 | 427.8667
|  | Semana 45 | 849.679 | 769.2267
|  | Semana 46 | 481.5677 | 1113.5677
|  | Semana 47 | 437.949 | 1951.5677
|  | Semana 48 | 13 | 1415.5677
|  | Semana 49 | 0 | 3147.4968
|  | Semana 50 | 0 | 410.51
| Total T4 |  | 2960.0522 | 10142.2745
Total 2024 |  |  | 2963.8867 | 10146.08
Total general |  |  | 2963.8867 | 10146.08