## Uso de la asignación
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Trabajo previsto | Trabajo real | Trabajo acumulado
2024 | T3 | Semana 40 | 0 | 0 | 0
| Total T3 |  | 0 | 0 | 0
| T4 | Semana 41 | 0 | 0 | 0
|  | Semana 42 | 0 | 0 | 0
|  | Semana 43 | 55 | 50.25 | 50.25
|  | Semana 44 | 22 | 21 | 71.25
|  | Semana 45 | 46 | 55.7143 | 126.9643
|  | Semana 46 | 68 | 28.9167 | 155.881
|  | Semana 47 | 102.25 | 38.1667 | 197.0476
|  | Semana 48 | 81.75 | 28 | 225.0476
|  | Semana 49 | 158 | 25 | 304.0476
|  | Semana 50 | 19 | 0 | 323.0476
| Total T4 |  | 552 | 247.0476 | 323.0476
Total 2024 |  |  | 552 | 247.0476 | 323.0476
Total General |  |  | 552 | 247.0476 | 323.0476