## Uso de la asignación
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Semana | Trabajo previsto | Trabajo real
2024 | T3 | Semana 40 | 0 | 0
| Total T3 |  | 0 | 0
| T4 | Semana 41 | 0 | 0
|  | Semana 42 | 0 | 0
|  | Semana 43 | 55 | 50.25
|  | Semana 44 | 22 | 21
|  | Semana 45 | 46 | 55.7143
|  | Semana 46 | 68 | 25.9167
|  | Semana 47 | 102.25 | 20.25
|  | Semana 48 | 81.75 | 0
|  | Semana 49 | 158 | 0
|  | Semana 50 | 19 | 0
| Total T4 |  | 552 | 173.131
Total 2024 |  |  | 552 | 173.131
Total General |  |  | 552 | 173.131